## Terminarz działań związanych z wyborem terenu Zlotu ZHP w 2025 roku

| Do 30 czerwca 2023 r. | Przesłanie za pośrednictwem chorągwi do Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego szczegółowej oferty samorządowej zgodnie z załącznikiem |
| --- | --- |
| 1-31 lipca 2023 r. | Konsultacje ofert w Głównej Kwaterze ZHP |
| 1 sierpnia – 15 września 2023 r. | Jednodniowa wizytacja w proponowanym terenie, spotkanie z pełnomocnymi przedstawicielami samorządu (wszystkich szczebli) |
| Do 30 września 2023 r. | Poufne ogłoszenie wybranej lokalizacji |
| Do 31 grudnia 2023 r. | Podpisanie umowy strategicznej z wybranym samorządem |

## Parametry fizyczne poszukiwanego terenu

| Powierzchnia | - Teren miasteczka zlotowego o powierzchni min. 150 ha; | Warunek kluczowy |
| --- | --- | --- |
|  | - Pierścień bezpieczeństwa wokół terenu miasteczka zlotowego (zwiększający powierzchnię Jamboree do ok. 180–200 ha) zamknięty dla osób postronnych; |  |
| Ukształtowanie terenu | - Teren płaski; - Powierzchnia niezalesiona umożliwiająca robicie namiotów dla 20 000 osób; - Urozmaicenie terenu zagajnikami, lasem, ewentualnie zbiornikiem wodnym; - Ukształtowanie terenu w taki sposób, aby możliwe było zorganizowanie na nim 17 gniazd biwakowych; - Fragment terenu powinien być ukształtowany w sposób amfiteatralny ze względu na lokalizację sceny głównej (areny) dla 40 000 osób uczestniczących w Ceremonii Otwarcia i Ceremonii Zamknięcia Zlotu; |  |
| Położenie | - Węzeł kolejowy w odległości nie większej niż 100 km; | Warunek kluczowy |
|  | - Dostęp do miasteczka zlotowego co najmniej z drogi dwupasmowej; |  |
|  | - Odległość od drogi ekspresowej nie większa niż 75 km; |  |
|  | - Teren oddalony od zabudowań mieszkalnych co najmniej o 1 km; | Warunek kluczowy |
|  | - Odległość od śródmieścia miasta gospodarza nie większa niż 45 min. drogi autobusem; |  |
| Media i uzbrojenie terenu | - Wodociąg; |  |
|  | - Kanalizacja; |  |
|  | - Dostęp do energii elektrycznej; |  |
| Recepcja | - Zapewnienie parkingu dla autokarów (ok. 200 autokarów), gości zlotu (średnio 1 000 osób dziennie), pojazdów obsługi; | Warunek kluczowy |
|  | - Odległość nie większa niż 30 km od miasteczka zlotowego. |  |

## Strefy użytkowe w Miasteczku Zlotowym

Miasteczko zlotowe składać się będzie z przestrzeni, gdzie mieszkają uczestnicy, miejsc programowych oraz przestrzeni wspólnych.

Układ przestrzenny miasteczka będzie dostosowany do terenu wybranego na lokalizację Jamboree.

W miasteczku znajdą się następujące strefy funkcjonalne:

Kilka gniazd:

Punkt informacyjny

Toalety

Punkt poboru wody

Prysznice

Punkt medyczny

Punkt dystrybucji żywności

Gniazda - jednostki mieszkaniowe

Obóz dorosłej kadry

Rejestracja wolontariuszy

Toalety

Miejsca odpoczynku

Scena

Punkt medyczny

Przestrzeń wspólna

Centrum Duchowo-Religijne

Wioska Globalnego Rozwoju

Miejsca programowe

Food tracki

Market

Sklepy i punkty handlowo-usługowe

Poczta

Radio FM

Główna brama zlotu

Recepcja i centrum VIP

Jamboree HQ

Centrum Logistyczne

Centrum Logistyczne

Magazyn

Parking

Centrum Dystrybucji Żywności

Arena

Scena

Zaplecze produkcyjne

## Wykaz gwarancji i świadczeń samorządów

Samorządy powinny złożyć pisemne deklaracje w listach aplikacyjnych do spełnienia gwarancji i świadczeń szczegółowych wymienionych w wykazie gwarancji L, C, S:

| L-1 | Uchwała rady miasta w sprawie udzielenia pełnego poparcia ZHP w organizacji Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego. |
| --- | --- |
| L-2 | Uchwała sejmiku wojewódzkiego w sprawie udzielenia pełnego poparcia ZHP w organizacji Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego. |
| L-3 | Wyznaczenie pełnomocnika wojewody, marszałka województwa, prezydenta miasta do bieżącej roboczej współpracy z ZHP. |
| L-4 | Umieszczenie flagi ZHP na ratuszu oraz głównym placu miejskim w czasie Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego |
| L-5 | Bezpłatne udostępnienie organizatorowi miejsc przeprowadzenia zajęć programowych (szkoły, centrum kultury, ośrodki sportu, basen, muzea). |
| L-6 | Opracowanie listy miejsc oraz umożliwienie przeprowadzenia prac społecznie użytecznych przez uczestników zlotu (wskazanie lokalizacji do wykonania prac społecznie użytecznych, np.: uporządkowanie parków, organizacja ogrodów, drobne remonty miejsc użyteczności publicznych, szkół, przedszkoli, prace porządkowe i renowacyjne, znakowanie szlaków, wybudowanie ścieżki turystycznej itd.). |
| L-7 | Uwzględnienie w planie współpracy z organizacjami pozarządowymi zadań województwa i miasta związanych ze Zlotem ZHP z zakresu m.in. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu. |
| C-1 | Udzielenie gwarancji, że w 2025 roku w mieście-gospodarzu Zlotu ZHP nie będą odbywać się inne wydarzenia o zbliżonej randze. |
| C-2 | Zapewnienie dostępu do miejskich nośników reklamowych w trakcie trwania Zlotu ZHP. |
| S-1 | Zabezpieczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenu pod organizację miasteczka zlotowego spełniającego wymagania. |
| S-2 | Podpisanie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego umowy dotyczącej nieodpłatnego udostępnienia terenu. |
| S-3 | Zwolnienie Związku Harcerstwa Polskiego z podatków lokalnych za użytkowanie gruntu pod miasteczko zlotowe. |
| S-4 | Zapewnienie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miasteczku zlotowym. |
| S-5 | Zapewnienie przyłącza do sieci energetycznej w miasteczku zlotowym. |
| S-6 | Zapewnienie przyłącza do światłowodu internetowego w miasteczku. |
| S-7 | Zaprowadzenie specjalnej organizacji ruchu samochodów wokół miasteczka zlotowego oraz wydzielenie pasów dojazdowych dla autokarów, samochodów dostawczych oraz innych pojazdów na trasach komunikacyjnych do głównego dworca kolejowego. |
| S-8 | Wydanie specjalnych zezwoleń dla pojazdów organizatora do wjazdu i bezpłatnego parkowania w śródmieściu miasta. |
| S-9 | Uruchomienie bezpłatnych linii autobusowych ze śródmieścia miasta i głównego dworca kolejowego do Recepcji Centralnej oraz bezpłatnej linii autobusowej z miasteczka zlotowego do śródmieścia miasta. |
| S-10 | Zapewnienie bezpłatnych przejazdów aglomeracyjną komunikacją miejską dla osób akredytowanych na Zlocie ZHP. |
| S-11 | Koordynacja działań policji, straży pożarnej i innych służb miejskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, w tym oddelegowanie jednostek do pracy na terenie miasteczka zlotowego. |
| S-12 | Udzielenie rabatu lub bezpłatny odbiór nieczystości stałych i płynnych przez spółki miejskie. |
| S-13 | Opracowanie i zatwierdzenie planu zabezpieczenia przeciwpożarowego. |
| S-14 | Opracowanie i zatwierdzenie planu zabezpieczenia imprezy masowej. |
| S-15 | Dokonanie przeglądu usług, które mogą zostać wykonane na potrzeby Zlotu ZHP przez jednostki organizacyjne i spółki samorządu lokalnego. |

S

## Informacje, które powinny przesłać komendy chorągwi wraz z szczegółową ofertą samorządów

Komendy chorągwi powinny zadeklarować chęć wsparcia w organizacji Zlotu ZHP w tym wskazać obszary, w których mogą wesprzeć komendę Zlotu ZHP.

Dodatkowo komendy chorągwi powinny wskazać członka komendy, który zostałby oddelegowany do współpracy przy organizacji zlotu oraz osobę, która mogłaby wejść w skład komendy Zlotu ZHP i wspierać organizację tego wydarzenia.

Warunek kluczowy musi zostać spełniony w momencie składania oferty.

Stolica regionu lub inne miasto wskazane w uzgodnieniu z ZHP.